## Project_Backlog
Spring | Tarea | Asignado | Progreso | Prioridad | Fecha_Incio | Fecha_Vencimiento
1 | Definicion del proyecto |  |  |  | 20/07/2022 | 20/07/2022
1 | Alcance del proyecto |  |  |  | 20/07/2022 | 20/07/2022
1 | Selección de programas |  |  |  |  | 28/07/2022
1 | Instalación de programas: Verificación del entorno |  |  |  |  | 28/07/2022
1 | Crear documento con la definición del proyecto y el alacance |  |  |  |  | 28/07/2022
1 | Crear documento Product Backlog |  |  |  |  | 28/07/2022
1 | Crear documento Sprint Backlog |  |  |  |  | 28/07/2022
1 | Crear tablero de control con todas las actividades |  |  |  |  | 28/07/2022
1 | Crear repositorio |  |  |  |  | 28/07/2022
1 | Crear Diagrama de clases |  |  |  |  | 28/07/2022
1 | Crear Modelo entidad relacion |  |  |  |  | 28/07/2022
1 | Crear Base de datos |  |  |  |  | 28/07/2022
2 | Modulo de login: Crear formulario ingreso
2 | Historia de usuario
2 | Diseño de Interface
2 | Implementación
2 | Pruebas
2 | Ajustes
2 | Aprovación
3 | Modulo Gestion de Usuarios: Crear formulario gestión de usuarios perfiles
3 | Historia de usuario
3 | Diseño de Interface
3 | Implementación
3 | Pruebas
3 | Ajustes
3 | Aprovación
4 | Modulo de Productos: Crear formulario para registro de productos
4 | Historia de usuario
4 | Diseño de Interface
4 | Implementación
4 | Pruebas
4 | Ajustes
4 | Aprovación
5 | Modulo de Clientes: Crear formulario de gestionde Clientes
5 | Historia de usuario | [5 empty] | °
5 | Diseño de Interface
5 | Implementación
5 | Pruebas
5 | Ajustes
5 | Aprovación

## Spring_Backlog
Spring | Tarea | Asignado | Progreso | Prioridad | Fecha_Incio | Fecha_Vencimiento
1 | Selección de programas |  |  |  |  | 28/07/2022
1 | Instalación de programas: Verificación del entorno |  |  |  |  | 28/07/2022
1 | Crear documento con la definición del proyecto y el alacance |  |  |  |  | 28/07/2022
1 | Crear documento Product Backlog |  |  |  |  | 28/07/2022
1 | Crear documento Sprint Backlog |  |  |  |  | 28/07/2022
1 | Crear tablero de control con todas las actividades |  |  |  |  | 28/07/2022
1 | Crear repositorio |  |  |  |  | 28/07/2022
1 | Crear Diagrama de clases |  |  |  |  | 28/07/2022
1 | Crear Modelo entidad relacion |  |  |  |  | 28/07/2022
1 | Crear Base de datos |  |  |  |  | 28/07/2022