## Project_Backlog
Sprint | Tarea | Asignado | Progreso | Prioridad | Fecha_Incio | Fecha_Vencimiento
1 | Definicion del proyecto | Todos | Hecho | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-28
1 | Alcance del proyecto | Todos | Hecho | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-28
1 | Selección de programas | Todos | Hecho | 6 | 2022-07-20 | 2022-07-28
1 | Instalación de programas: Verificación del entorno | Todos | Hecho | 6 | 2022-07-20 | 2022-07-28
1 | Crear documento con la definición del proyecto y el alcance | Todos | Hecho | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-28
1 | Crear documento Product Backlog | Todos | Hecho | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-28
1 | Crear documento Sprint Backlog | Todos | Hecho | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-28
1 | Crear tablero de control con todas las actividades | Todos | Falta | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-31
1 | Crear repositorio | Todos | Hecho | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-31
1 | Crear Diagrama de clases | Todos | Falta | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-31
1 | Crear Modelo entidad relacion | Todos | Falta | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-31
1 | Crear Base de datos | Todos | Falta | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-31
2 | Modulo de login: Crear formulario ingreso
2 | Historia de usuario
2 | Diseño de Interface
2 | Implementación
2 | Pruebas
2 | Ajustes
2 | Aprovación
3 | Modulo Gestion de Usuarios: Crear formulario gestión de usuarios perfiles
3 | Historia de usuario
3 | Diseño de Interface
3 | Implementación
3 | Pruebas
3 | Ajustes
3 | Aprovación
4 | Modulo de Productos: Crear formulario para registro de productos
4 | Historia de usuario
4 | Diseño de Interface
4 | Implementación
4 | Pruebas
4 | Ajustes
4 | Aprovación
5 | Modulo de Clientes: Crear formulario de gestionde Clientes
5 | Historia de usuario
5 | Diseño de Interface
5 | Implementación
5 | Pruebas
5 | Ajustes
5 | Aprovación

## Spring_Backlog
Sprint | Tarea | Asignado | Progreso | Prioridad | Fecha_Incio | Fecha_Vencimiento
1 | Definicion del proyecto | Todos | Hecho | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-28
1 | Alcance del proyecto | Todos | Hecho | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-28
1 | Selección de programas | Todos | Hecho | 6 | 2022-07-20 | 2022-07-28
1 | Instalación de programas: Verificación del entorno | Todos | Hecho | 6 | 2022-07-20 | 2022-07-28
1 | Crear documento con la definición del proyecto y el alcance | Todos | Hecho | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-28
1 | Crear documento Product Backlog | Todos | Hecho | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-28
1 | Crear documento Sprint Backlog | Todos | Hecho | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-28
1 | Crear tablero de control con todas las actividades | Todos | Falta | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-31
1 | Crear repositorio | Todos | Hecho | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-31
1 | Crear Diagrama de clases | Todos | Falta | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-31
1 | Crear Modelo entidad relacion | Todos | Falta | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-31
1 | Crear Base de datos | Todos | Falta | 8 | 2022-07-20 | 2022-07-31